## 纪念馆免费开放资金中央补助资金
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 纪念馆免费开放资金中央补助资金 |  |  | 项目编码 | 451000230421900008003
项目实施单位 |  | 219002-百色起义纪念馆 |  |  | 主管部门 | 219-百色起义纪念园管理中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 374 | 374 | 306.5285 | 81.96%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 374.0 | 374.0 | 306.5285 | 81.96
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 2023年博物馆纪念馆免费开放中央级补助资金。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 计划2023年12月份完成项目的实施。
年度绩效目标 |  | 2023年12月份完成百色起义纪念馆免费开放中央级补助资金的支付。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.2 |  | 预算执行（10分） | 8.1959
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度优秀展览次数 |  | ≥10批 | 8 | 10 | 8 | 年度优秀展览次数达10批以上
|  |  | 出版藏品著作数量 |  | ≥100件 | 2 | 100 | 2 | 出版藏品著作数量达标
|  |  | 年度游客人数 |  | ≥100万人 | 10 | 100 | 10 | 年度游客人数超100万人
|  | 质量指标 | 藏品保管良好率 |  | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 藏品保管良好率达标
|  |  | 园区内公共设施的维护合格率 |  | ≥100% | 5 | 100 | 5 | 园区内公共设施的维护合格率达标
|  | 时效指标 | 项目管理按期完成 |  | 12月 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目管理按期完成
|  | 成本指标 | 一般财政拨款数 |  | ＝374万元 | 10 | 374 | 10 | 财政足额拨款
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益指标 |  | 0批 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 无经济效益指标
|  | 社会效益 | 年度参观人数 |  | ≥100万人 | 10 | 100 | 10 | 年度参观人数达100万人以上
|  | 生态效益 | 增加和巩固园区内绿化面积 |  | ≥27万平方米 | 9 | 27 | 9 | 增加和巩固园区内绿化面积达27㎡
|  | 可持续影响 | 增强红色文化影响比上年度上升 |  | 1批 | 10 | 达成预期指标 | 9 | 红色文化影响比上年度上升 | 红色文化影响仍需进一步增强
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 |  | ≥100% | 10 | 90 | 8 | 游客满意度达标 | 服务质量水平仍需进一步提高

## 国家文物保护专项资金-百色起义纪念馆文物数字化保护项目
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 国家文物保护专项资金-百色起义纪念馆文物数字化保护项目 |  |  | 项目编码 | 451000230421900007967
项目实施单位 |  | 219002-百色起义纪念馆 |  |  | 主管部门 | 219-百色起义纪念园管理中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 116 | 116 | 115.93 | 99.94%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 116.0 | 116.0 | 115.93 | 99.94
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 本项目主要包括以下内容：1、完成可移动文物资源数字化：包括文物三维数字化采集及加工64件，文物高清摄影数字化采集与加工326件，文物高清扫描数字化采集与加工19件；2、完成数字化保护传播体系建设：包括数字文物保护利用展示墙系统1套，博物馆数字文物导视系统1套（含设备3台），红七军北上远征文物保护与展示系统1套；3、完成数字化保护服务体系建设：包括微信平台文物保护展示系统1套。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 争取2023年底完成该项目。
年度绩效目标 |  | 在12 月份之前完成此项工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.47 |  | 预算执行（10分） | 9.994
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物三维数字化采集及加工 |  | ≥64套 | 5 | 64 | 5 | 完成64件文物三维数字化采集及加工
|  |  | 文物高清摄影数字化采集与加工 |  | ≥19套 | 4 | 19 | 4 | 完成19件文物高清摄影数字化采集与加工
|  |  | 文物高清扫描数字化采集与加工 |  | ≥1套 | 3 | 1 | 3 | 完成1套文物高清扫描数字化采集与加工
|  |  | 数字文物保护利用展示墙系统 |  | ≥1套 | 3 | 1 | 3 | 完成1套数字文物保护利用展示墙系统安装
|  |  | 红七军北上远征文物保护与展示系统 |  | ≥1套 | 3 | 0 | 0 | 项目合同无此项内容 | 项目合同无此项内容
|  |  | 微信平台文物保护展示系统 |  | ≥1套 | 2 | 0 | 0 | 项目合同无此项内容 | 项目合同无此项内容
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 项目验收合格
|  | 时效指标 | 全年预算资金支出率 |  | ≥100% | 10 | 99.94 | 9.99 | 资产支出率达标 | 项目资金控制在116万以内
|  | 成本指标 | 设备费、材料费、管理费等 |  | ＝116万元 | 10 | 115.93 | 9.99 | 成本控制在116万以内 | 项目资金控制在116万以内
| 效益指标 | 经济效益 | 数字化服务用户数 |  | ≥1批 | 10 | 1 | 10 | 数字化服务用户数达标
|  | 社会效益 | 提升国家文物保护水平与公众文物保护意识 |  | 1批 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 国家文物保护水平与公众文物保护意识提升
|  | 生态效益 | 自然环境破坏率 |  | ≤1% | 5 | 1 | 5 | 自然环境破坏率达标
|  | 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 1批 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 对中华优秀传统文化传承影响达到预期
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对文物保护满意度和博物馆参观人员满意度 |  | ≥100% | 10 | 95 | 8.5 | 观众满意度达标 | 服务质量水平需进一步提高